## Project schedule
| CIVE 202 Project #4 | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2026-04-01 | [19 empty] | DEPENDENCIES
| Jacob Oetken, Anicet Atikpohou, David Ames | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1 | [20 empty] | Right Symbol is Dependent Upon Left Symbol
[7 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Github Repository | [33 empty] | FINAL REPORT | GITHUB REPO | CODE DOCUMENT | ANNOTATED CD
| Create Github | Jacob | 100% | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 9
| Create README Document | David | 100% | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 6
| Combine information/Files | ALL | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2
| Upload All Files to Github | Jacob | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1
| Submit | Jacob | 0% | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1
Scope of Work
| Identify Tasks | ALL | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4
| Create SOW | Jacob | 100% | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2
| Task 1-2 | Anicet/Jacob | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-04
| Task 2-4 | Jacob/David | 100% | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 3
| Review | ALL | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2
| Submit SOW | Jacob | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-04 | -1
Gantt Chart
| Identify Tasks | ALL | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10
| Create Gantt Chart | Anicet | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5
| Review | ALL | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
| Turn in Gantt Chart | Jacob | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12
Data Processing & Risk Analysis
| Missing Value Handling | Jacob | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 4
| Convert Formats | David | 100% | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4
| Filter CO & TX | Anicet | 100% | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 4
| Standardize Naming | Jacob | 100% | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2
| Discuss/Apply To Report | ALL | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 12
Python Code
| LAB 1 Material | David | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3
| LAB 2 Material | Jacob | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-10
| LAB 3 Material | Anicet | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-17
| Combine/Polish | Jacob | 100% | 2026-04-18 | 2026-04-21
| Review and Submit | ALL | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-21
Annotated Code Document
| LAB 1 Material | David | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3
| LAB 2 Material | Jacob | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-10
| LAB 3 Material | Anicet | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-17
| Combine/Polish | Jacob | 100% | 2026-04-18 | 2026-04-21
| Review and Submit | ALL | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-21
Data Integration
| Join NRI datasets | David | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-09
| Merge SVI | David | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-09
| Validate Joins | David | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-09
Risk Definiton
| Analyze NRI Model | Jacob | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-20
| Build New Model | Jacob | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-20
Visualizations
| Tables & Graphs | Anicet | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-20
| GeoPandas Map | Anicet | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-20
Written Report
| Analyze Outputs | David | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4
| Create Document to Standards | Anicet | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-14
| Review | ALL | 100% | 2026-04-14 | 2026-04-21
| Submit | Jacob | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-21
Formulas:
Project start: = [Project start:, row below]
_
_
R
R
R
R
R
R
R
R
G
G
G
G
G
G
C
C
C
C
C
C
A
A